## Arkusz1
przyg. Julia Kłos
Lp. | Numer i nazwa zadania projektowego | Rodzaj wsparcia (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) | Nazwa/tytuł zajęć/zakres | Planowany termin wsparcia (data lub okres z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr) | Planowane godziny wsparcia | Planowana liczba osób objętych wsparciem | Adres realizacji wsparcia
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g)
1. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy | Kurs komputerowy | 2025-06-02 | 9:00-16:00 | 10 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
2. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 2-6-2025 | 08:00 -14:00 | 8 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Krotoszyńska 121, 63-430 Odolanów
3. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 02.06.2025 r. | 08:00 - 15:00 | 7 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
4. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń. | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych. | Kurs Komputerowy | 2025-06-02 | 08:00-18:00 | 10 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
5. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 02.06.2025r. | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
6. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-02 | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
7. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-03 | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
8. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-03 | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
9. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 03.06.2025 r. | 08:00 - 10:00 | 2 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
10. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 03-06-2025 | 08:00-14:00 | 10 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
11. | Zadanie 1 - Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu. | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-03 | 08:00-13:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
12. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-03 | 8:00 - 13:00 | 5 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
13. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń. | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych. | Kurs Komputerowy | 2025-06-04 | 09:00-10:00 | 9 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
14. | Zadanie 1 - Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu. | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-04 | 08:00-13:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
15. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 04.06.2025r. | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
16. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-04 | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
17. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 2025-06-04 | 12:00 - 15:00 | 3 | HP w Krotoszynie, ul. Rynek 1, 63-700 Krotoszyn
18. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 2025-06-05 | 12:45 - 14:45 | 2 | HP w Krotoszynie, ul. Rynek 1, 63-700 Krotoszyn
19. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych | Kurs komputerowy | 05.06.2025 r. | 08:00 - 18:00 | 9 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
20. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-05 | 10:00-12:00 | 2 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
21. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 05.06.2025r. | 10:00-12:00 | 2 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
22. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-05 | 8:00 - 12:00 | 4 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
23. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-05 | 8:00 - 12:00 | 4 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
24. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 2025-06-05 | 09:00-14:00 | 5 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
25. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy | Kurs komputerowy | 2025-06-05 | 08.00-10.00 | 10 | HP Wolsztyn, ul. Przemysłowa 5, 64-200 Wolsztyn
26. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-06-05 | 11.00-12.00 | 1 | HP Wolsztyn, ul. Przemysłowa 5, 64-200 Wolsztyn
27. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-06-05 | 13.30-15.30 | 2 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
28. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-06-06 | 08.45-15.45 | 7 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
29. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-06 | 8:00 - 12:00 | 4 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
30. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń. | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych. | Kurs Komputerowy | 2025-06-06 | 08:00-16:00 | 9 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
31. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-06 | 8:00 - 12:00 | 4 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
32. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 09-06-2025 | 07:45-15:45 | 10 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
33. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 2025-06-09 | 11:00 - 13:00 | 2 | HP w Krotoszynie, ul. Rynek 1, 63-700 Krotoszyn
34. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń. | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych. | Kurs Komputerowy | 2025-06-09 | 08:00-16:00 | 9 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
35. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-10 | 8:00 - 12:00 | 4 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
36. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-10 | 8:00 - 10:00 | 2 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
37. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-10 | 8:00 - 10:00 | 2 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
38. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-06-10 | 9:30-14:30 | 5 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
39. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 10-06-2025 | 07:45-15:45 | 10 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
40. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-06-10 | 9:00-14:00 | 5 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
41. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 10-6-2025 | 07:45 -15:45 | 8 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Krotoszyńska 121, 63-430 Odolanów
42. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-06-11 | 9:00-14:00 | 5 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
43. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 11-06-2025 | 07:45-15:45 | 10 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
44. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-11 | 08:30 - 14:30 | 6 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
45. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-06-12 | 9:30-13:30 | 4 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
46. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 12-6-2025 | 07:45 -15:45 | 8 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Krotoszyńska 121, 63-430 Odolanów
47. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 12-06-2025 | 09:00 - 14:00 | 5 | HP 15-5 w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 16a 63-500 Ostrzeszów
48. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 13-06-2025 | 09:00 - 13:00 | 4 | HP 15-5 w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 16a 63-500 Ostrzeszów
49. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń. | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych. | Kurs Komputerowy | 2025-06-13 | 08:00-16:00 | 9 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
50. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń. | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych. | Kurs Komputerowy | 2025-06-16 | 08:00-13:00 | 9 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
51. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy | Kurs komputerowy | 2025-06-16 | 8:00-16:00 | 10 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
52. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-16 | 08:30 - 14:30 | 6 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
53. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 2025-06-16 | 11:00 - 14:00 | 3 | HP w Krotoszynie, ul. Rynek 1, 63-700 Krotoszyn
54. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 2025-06-16 | 09:00-11:00 | 2 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
55. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy | Kurs komputerowy | 2025-06-16 | 08.00-18.00 | 10 | Dom Kultury w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 20, 64-200 Wolsztyn
56. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-16 | 08.30 - 14:30 | 6 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
57. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-17 | 09.00 - 14.00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
58. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 2025-06-17 | 09:00-12:00 | 3 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
59. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 17-6-2025 | 07:45 -15:45 | 8 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Krotoszyńska 121, 63-430 Odolanów
60. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych | Kurs komputerowy | 17.06.2025 r. | 08:00 - 18:00 | 9 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
61. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy | Kurs komputerowy | 2025-06-17 | 8:00-16:00 | 10 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
62. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-18 | 09:00 - 14:00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
63. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy | Kurs komputerowy | 2025-06-18 | 9:00-16:00 | 10 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
64. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-18 | 09.00 - 14:00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
65. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-23 | 09.00 - 14:00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
66. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy | Kurs komputerowy | 2025-06-23 | 08.00-17.00 (9h) | 10 osób | Dom Kultury w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 20, 64-200 Wolsztyn
67. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-06-23 | 09:00 - 14:00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
68. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-06-23 | 12:45-14:45 | 3 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
69. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń. | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych. | Kurs Komputerowy | 2025-06-23 | 08:00-18:00 | 10 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
70. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 23-06-2025 | 08.00 - 14.00 | 9 | Zespół Szkół nr 2 ul. Krańcowa 7, 56-500 Ostrzeszów
71. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 24-06-2025 | 07.45 - 15.45 | 9 | Zespół Szkół nr 2 ul. Krańcowa 7, 56-500 Ostrzeszów
72. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń. | Kurs komputerowy dla osób wymagających podniesienia kompetencji cyfrowych. | Kurs Komputerowy | 2025-06-24 | 08:00-18:00 | 10 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
73. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-06-24 | 7:45-9:45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
74. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-06-25 | 7:45-9:45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
75. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 25-06-2025 | 07.45 - 15.45 | 10 | Zespół Szkół nr 2 ul. Krańcowa 7, 56-500 Ostrzeszów
76. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | Kurs komputerowy | Kurs komputerowy | 2025-06-26 | 08.00-17.00 | 10 | Dom Kultury w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 20, 64-200 Wolsztyn
77. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | Podniesienie umiejętności cyfrowych | Kurs komputerowy | 26-06-2025 | 07.45 - 15.45 | 10 | Zespół Szkół nr 2 ul. Krańcowa 7, 56-500 Ostrzeszów
78. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-06-27 | 12:00-15:00 | 3 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
79. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-06-30 | 8:00-9:00 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło